## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS - SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (GLPI)
Sección | Descripción
Proyecto | Sistema de Gestión Bibliotecaria basado en GLPI v11.0.6
Versión del Plan | 1.0
Fecha de Creación | 12/04/2026
Fecha de Ejecución | 13/04/2026 - 18/04/2026
Equipo de Pruebas | Perez Huarachi Daniel, Palomino Sandoval Anderson, Sarmiento Castro Luis
1. OBJETIVO
Objetivo General | Verificar y validar el correcto funcionamiento del sistema de gestión bibliotecaria implementado en GLPI, asegurando que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.
2. ALCANCE
Módulos a probar | Gestión de Libros (Activos), Préstamos (Tickets/Solicitudes), Usuarios (Contactos), Reportes, Búsqueda y Catálogo
Tipos de prueba | Funcionales, No Funcionales, Integración, Regresión, Usabilidad, Seguridad
Fuera de alcance | Pruebas de rendimiento bajo carga extrema, migración de datos legacy
3. ESTRATEGIA DE PRUEBAS
Pruebas Unitarias | Validación individual de cada módulo: registro de libros, gestión de usuarios, proceso de préstamos
Pruebas de Integración | Verificar interacción entre módulos: préstamo requiere libro disponible + usuario activo
Pruebas Funcionales | Validar que cada funcionalidad cumple los requisitos especificados
Pruebas de Regresión | Verificar que correcciones no introduzcan nuevos defectos
Pruebas de Usabilidad | Evaluar facilidad de uso de la interfaz GLPI para bibliotecarios
Pruebas de Seguridad | Validar control de acceso, permisos por rol y protección de datos
4. ENTORNO DE PRUEBAS
Software | GLPI 11.0.6 (última versión estable)
Servidor | Docker Compose: diouxx/glpi + MySQL 8.0 ¦ Apache + PHP 8.1+ ¦ Timezone: America/Lima
SO Servidor | Ubuntu (WSL2) / Windows
Navegadores | Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+
5. CRITERIOS
Entrada | Sistema instalado y configurado, datos de prueba cargados, casos de prueba revisados
Salida (Aprobación) | 95% de casos de prueba críticos exitosos, 0 defectos críticos abiertos, 90% de casos totales exitosos
Suspensión | Defecto bloqueante que impida ejecución de >50% de casos, caída del entorno de pruebas
6. RIESGOS
Riesgo 1 | Incompatibilidad de plugins GLPI con la versión instalada - Mitigación: verificar compatibilidad previa
Riesgo 2 | Datos de prueba insuficientes - Mitigación: preparar dataset completo antes de iniciar
Riesgo 3 | Tiempo limitado para completar todas las pruebas - Mitigación: priorizar pruebas críticas

## Casos de Prueba
ID | Módulo | Tipo de Prueba | Título del Caso | Precondiciones | Pasos | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Prioridad | Fecha Ejecución | Ejecutado Por | Observaciones
TC-001 | Gestión de Libros | Funcional | Registro exitoso de nuevo libro | Usuario con rol Bibliotecario autenticado en GLPI | 1. Ir a Activos > Computadoras (adaptado a Libros) 2. Clic en '+' para agregar 3. Completar campos: Título, Autor, ISBN, Editorial, Año, Categoría 4. Clic en 'Añadir' | Título: 'Cien Años de Soledad' Autor: Gabriel García Márquez ISBN: 978-0307474728 Año: 1967 | Libro registrado exitosamente con mensaje de confirmación. Aparece en el listado de activos. | Libro "Introducción a los Algoritmos" creado con ID 14. Mensaje verde: "Elemento añadido correctamente" | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-001-formulario.png, TC-001-confirmacion.png
TC-002 | Gestión de Libros | Funcional | Registro de libro con campos obligatorios vacíos | Usuario con rol Bibliotecario autenticado | 1. Ir a Activos > Agregar nuevo 2. Dejar campo 'Título' vacío 3. Clic en 'Añadir' | Título: (vacío) ISBN: 978-0307474728 | Sistema muestra mensaje de error indicando campos obligatorios faltantes. No se registra el libro. | GLPI creó el elemento sin nombre (aparece como "N/A - ID 15"). No mostró error ni validación. Campo Nombre NO es obligatorio. | Fallido | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | BUG-001: Campo Nombre no validado como obligatorio
TC-003 | Gestión de Libros | Funcional | Búsqueda de libro por título | Al menos 5 libros registrados en el sistema | 1. Ir al buscador principal 2. Seleccionar criterio 'Nombre/Título' 3. Escribir 'Cien Años' 4. Ejecutar búsqueda | Término de búsqueda: 'Cien Años' | Sistema muestra resultados que contengan 'Cien Años' en el título. Resultados ordenados por relevancia. | Búsqueda "Cien" retornó "Cien años de soledad" con ISBN correctamente. Resultado inmediato. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-003-resultado.png
TC-004 | Gestión de Libros | Funcional | Edición de información de libro existente | Libro 'Cien Años de Soledad' registrado en el sistema | 1. Buscar el libro por título 2. Clic en el registro del libro 3. Modificar campo 'Año' de 1967 a 1968 4. Clic en 'Guardar' | Año actualizado: 1968 | Información actualizada correctamente. Historial de cambios registra la modificación. | Comentario actualizado correctamente. Mensaje: "Elemento modificado correctamente". Fecha actualización: 19:11. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-004-resultado.png
TC-005 | Gestión de Libros | Funcional | Eliminación de libro del catálogo | Libro sin préstamos activos registrado en el sistema | 1. Buscar el libro a eliminar 2. Seleccionar el libro 3. Clic en 'Enviar a papelera' 4. Confirmar eliminación | Libro seleccionado: libro sin préstamos | Libro movido a papelera. Ya no aparece en el catálogo activo. Puede restaurarse desde papelera. | Libro enviado a papelera correctamente. Mensaje: "Elemento borrado satisfactoriamente". Ya no aparece en listado principal. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-005-resultado.png
TC-006 | Préstamos | Funcional | Creación de préstamo exitoso | Libro disponible y usuario registrado en el sistema | 1. Ir a Asistencia > Crear ticket (adaptado a Préstamo) 2. Seleccionar usuario solicitante 3. Seleccionar libro a prestar 4. Definir fecha de devolución 5. Confirmar préstamo | Usuario: Juan Pérez Libro: Cien Años de Soledad Fecha devolución: 27/04/2026 | Préstamo registrado. Estado del libro cambia a 'Prestado'. Se genera ticket con número único. | Ticket #7 creado con tipo "Solicitud", categoría "Préstamo de libro", estado "En curso (asignada)", solicitante "Quispe Rosa", libro vinculado. | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-006-formulario.png, TC-006-ticket-creado.png
TC-007 | Préstamos | Funcional | Intento de préstamo de libro no disponible | Libro con estado 'Prestado' en el sistema | 1. Ir a crear nuevo préstamo 2. Seleccionar libro con estado 'Prestado' 3. Intentar confirmar préstamo | Libro: Cien Años de Soledad (estado: Prestado) | Sistema impide el préstamo y muestra mensaje indicando que el libro no está disponible. | GLPI creó ticket #8 sin error. Permitió prestar el mismo libro a otro usuario. No existe validación de disponibilidad. | Fallido | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | BUG-002: No valida disponibilidad del activo
TC-008 | Préstamos | Funcional | Devolución de libro prestado | Préstamo activo registrado en el sistema | 1. Buscar ticket de préstamo activo 2. Registrar devolución del libro 3. Cambiar estado del ticket a 'Resuelto' 4. Actualizar estado del libro a 'Disponible' | Ticket: #001 Libro devuelto: Cien Años de Soledad | Ticket cerrado. Estado del libro cambia a 'Disponible'. Fecha de devolución real registrada. | Ticket #7 cambió a "Cerrado". Registró fecha resolución (19:25:17) y cierre (19:26:05). Comentario de devolución guardado. | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-008-resultado.png
TC-009 | Préstamos | Funcional | Alerta de préstamo vencido | Préstamo con fecha de devolución ya vencida | 1. Verificar en el dashboard de GLPI las alertas pendientes 2. Buscar tickets vencidos 3. Verificar notificación generada | Préstamo vencido desde: 10/04/2026 | Sistema genera alerta visible en dashboard. Notificación enviada al usuario y bibliotecario. | Ticket #5 aparece "En curso" sin indicador de vencimiento. Sin SLA configurado. No genera alertas automáticas. 23 días vencido. | Fallido | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | BUG-005: Sin alertas automáticas de vencimiento
TC-010 | Gestión de Usuarios | Funcional | Registro de nuevo usuario/lector | Administrador autenticado en GLPI | 1. Ir a Administración > Usuarios 2. Clic en 'Añadir usuario' 3. Completar: Nombre, Apellido, DNI, Email, Teléfono 4. Asignar perfil 'Lector' 5. Guardar | Nombre: María López DNI: 12345678 Email: maria@test.com Perfil: Lector | Usuario creado con perfil 'Lector'. Aparece en el directorio de usuarios. | Usuario "lector06 - Gutierrez Pedro" creado con ID 14. Mensaje: "Elemento añadido correctamente". | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-010-usuario-creado.png
TC-011 | Gestión de Usuarios | Funcional | Registro de usuario con DNI duplicado | Usuario con DNI 12345678 ya existe en el sistema | 1. Ir a Administración > Usuarios > Añadir 2. Ingresar DNI: 12345678 (ya existente) 3. Completar demás campos 4. Intentar guardar | DNI: 12345678 (duplicado) | Sistema rechaza el registro e indica que el DNI ya está registrado. | GLPI creó usuario con mismo Número Administrativo 72329114 sin error. No valida unicidad del DNI. | Fallido | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | BUG-003: No valida unicidad del DNI
TC-012 | Gestión de Usuarios | Seguridad | Acceso con credenciales inválidas | Página de login de GLPI accesible | 1. Ir a la página de login 2. Ingresar usuario: 'admin' 3. Ingresar contraseña: 'incorrecta123' 4. Clic en 'Iniciar sesión' | Usuario: admin Contraseña: incorrecta123 | Sistema deniega acceso y muestra mensaje de error genérico sin revelar si el usuario existe. | Login rechazado con mensaje genérico "Usuario o contraseña incorrecto". No revela si usuario existe. | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-012-login-fallido.png
TC-013 | Gestión de Usuarios | Seguridad | Verificación de permisos por rol | Usuario con perfil 'Lector' autenticado | 1. Autenticarse como usuario 'Lector' 2. Intentar acceder a Administración > Usuarios 3. Intentar eliminar un libro del catálogo 4. Intentar modificar configuración del sistema | Usuario: lector_prueba (perfil: Lector) | Sistema bloquea acceso a funciones administrativas. Solo permite consultar catálogo y solicitar préstamos. | Lector solo ve portal simplificado (Inicio, Service catalog, Casos). Acceso a /front/user.php denegado correctamente. | Aprobado | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-013-acceso-lector.png, TC-013-acceso-denegado.png
TC-014 | Reportes | Funcional | Generación de reporte de préstamos mensuales | Al menos 10 préstamos registrados en el mes actual | 1. Ir a Herramientas > Informes 2. Seleccionar reporte 'Préstamos por período' 3. Filtrar por mes actual 4. Generar reporte | Período: Abril 2026 | Reporte generado con listado de préstamos, estado de cada uno, libros más solicitados y usuarios frecuentes. | Reporte "Tiquetes - Global" generado con gráficos de casos abiertos/resueltos, tiempos promedio, satisfacción. Pico abril 2026 visible. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-014-reporte.png
TC-015 | Reportes | Funcional | Exportación de reporte a PDF/CSV | Reporte de préstamos generado en pantalla | 1. Con el reporte visible en pantalla 2. Clic en 'Exportar' 3. Seleccionar formato PDF 4. Descargar archivo | Formato seleccionado: PDF | Archivo PDF descargado con el contenido del reporte formateado correctamente. | Archivo "glpi.csv" descargado correctamente. Opciones: PDF (Landscape/Portrait), CSV, ODS, XLSX. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-015-opciones-export.png, TC-015-csv-descargado.png
TC-016 | Catálogo | Funcional | Filtrado de libros por categoría | Libros registrados en al menos 3 categorías distintas | 1. Ir al catálogo de libros 2. Aplicar filtro por categoría: 'Literatura' 3. Verificar resultados | Categoría filtrada: Literatura | Solo se muestran libros de la categoría 'Literatura'. Contador refleja cantidad correcta. | Filtro devolvió exactamente 4 libros de Tecnología: Clean Code, The Pragmatic Programmer, Fundamentos de programación, Intro a Algoritmos. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-016-filtro-tecnologia.png
TC-017 | Catálogo | No Funcional | Tiempo de respuesta en búsqueda con alto volumen | Base de datos con al menos 1000 registros de libros | 1. Realizar búsqueda general con término común 2. Medir tiempo de carga de resultados 3. Repetir 3 veces y promediar | Término: 'libro' Volumen BD: 1000+ registros | Resultados cargados en menos de 3 segundos. Interfaz no se congela durante la búsqueda. | Waiting: 4.15ms, Content Download: 9.56ms, Total: 18.40ms. Muy debajo de criterio 3000ms. | Aprobado | Media | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Evidencia: TC-017-devtools-network.png
TC-018 | Integración | Integración | Sincronización préstamo-inventario | Libro disponible en inventario, usuario activo | 1. Crear préstamo para un libro 2. Verificar que el estado del libro cambia automáticamente 3. Devolver el libro 4. Verificar que el estado vuelve a 'Disponible' | Libro: Don Quijote Estado inicial: Disponible | Al crear préstamo, estado cambia a 'Prestado'. Al devolver, estado vuelve a 'Disponible' automáticamente. | Estado del libro NO cambió automáticamente al crear ticket. Requiere cambio manual. Sin sincronización automática. | Fallido | Alta | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | BUG-004: Sin sincronización automática inventario-préstamo
RESUMEN DE EJECUCIÓN
Total Casos | 18
Aprobados | 13
Fallidos | 5
Pendientes | 0
% Aprobación | 72.2%

## Informes de Errores
ID Bug | Título | Módulo | Severidad | Prioridad | Estado | Descripción | Pasos para Reproducir | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Entorno | Evidencia | Caso Relacionado | Fecha Detección | Reportado Por | Asignado A
BUG-001 | Campo "Nombre" no es validado como obligatorio al crear activos | Gestión de Activos (Libros) | Alta | Alta | Abierto | El sistema permite registrar un libro/activo sin completar el campo "Nombre". El activo queda registrado como "N/A" con un ID asignado, lo que genera registros inconsistentes en el catálogo. | 1. Autenticarse como Super-Admin 2. Ir a Activos > Computadoras > + Añadir 3. Dejar campo "Nombre" vacío 4. Ingresar "Test campo vacío" en Comentarios 5. Clic en "+ Añadir" | Sistema muestra mensaje de error indicando que "Nombre" es obligatorio. El activo NO se crea. | GLPI creó el elemento sin nombre (ID 15). Aparece como "N/A" en el listado. No mostró error ni validación. | GLPI 11.0.6 / Docker / Chrome 120 / WSL2 | TC-002-formulario-vacio.png, TC-002-resultado.png | TC-002 | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Equipo GLPI
BUG-002 | Sistema permite préstamo de libro ya prestado a otro usuario | Gestión de Tickets (Préstamos) | Alta | Alta | Abierto | El sistema no valida la disponibilidad del activo al crear un nuevo ticket de préstamo. Se pueden crear múltiples tickets de préstamo para el mismo libro simultáneamente, permitiendo que un libro se "preste" a más de un usuario. | 1. Verificar que el libro "El señor de los anillos" tiene ticket #7 activo (préstamo a Rosa Quispe) 2. Crear nuevo ticket de préstamo para el mismo libro 3. Asignar a lector02 (Carlos Torres) 4. Vincular el mismo libro como elemento 5. Clic en "+ Añadir" | Sistema advierte que el libro ya está prestado y no permite crear el segundo ticket. | GLPI creó ticket #8 sin error. Permitió prestar el mismo libro a Carlos Torres aunque ya estaba prestado a Rosa Quispe. | GLPI 11.0.6 / Docker / Chrome 120 / WSL2 | TC-007-resultado.png | TC-007 | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Equipo GLPI
BUG-003 | No valida unicidad del Número Administrativo (DNI) al registrar usuarios | Gestión de Usuarios | Alta | Alta | Abierto | El campo "Número Administrativo" (usado como DNI) no tiene restricción de unicidad. Se pueden registrar múltiples usuarios con el mismo número de identificación, generando ambigüedad en préstamos y reportes. | 1. Verificar que lector06 tiene Número Administrativo 72329114 2. Ir a Administración > Usuarios > + Añadir 3. Crear usuario lector07 4. Ingresar mismo Número Administrativo: 72329114 5. Guardar | Sistema rechaza el registro e indica que el DNI ya está en uso por otro usuario. | GLPI creó usuario "Palomino Anderson" con el mismo Número Administrativo 72329114 sin error ni advertencia. | GLPI 11.0.6 / Docker / Chrome 120 / WSL2 | TC-011-dni-duplicado.png | TC-011 | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Equipo GLPI
BUG-004 | Estado del inventario no se sincroniza automáticamente con tickets de préstamo | Integración Tickets-Activos | Alta | Alta | Abierto | Al crear un ticket de préstamo vinculado a un libro, el estado del activo no cambia automáticamente a "Prestado". Igualmente, al cerrar/resolver el ticket, el estado no vuelve a "Disponible". El bibliotecario debe actualizar manualmente el estado, lo que genera inconsistencias. | 1. Verificar estado del libro "Clean Code" en Activos 2. Confirmar que tiene ticket #1 de préstamo activo vinculado 3. Verificar si el estado del activo cambió automáticamente a "Prestado" | El estado del libro cambia automáticamente a "Prestado" al crear ticket y a "Disponible" al resolverlo. | El estado del libro "Clean Code" NO cambió. Sigue en estado original a pesar de tener ticket activo. Sin sincronización automática. | GLPI 11.0.6 / Docker / Chrome 120 / WSL2 | TC-018-estado-libro.png, TC-018-ticket-activo.png | TC-018 | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Equipo GLPI
BUG-005 | No genera alertas automáticas para préstamos vencidos ni indicador visual de mora | Notificaciones / SLA | Alta | Alta | Abierto | El sistema no genera alertas automáticas cuando un préstamo supera su fecha de devolución. No existe indicador visual de vencimiento en los tickets. Un ticket con 23 días de mora aparece igual que uno reciente, sin SLA configurado por defecto. | 1. Verificar ticket #5 "Préstamo: El arte de la guerra - VENCIDO" con fecha devolución 2026-03-20 2. Verificar si existe indicador visual de vencimiento 3. Revisar configuración de SLA en Configuración > Niveles de Servicio 4. Verificar log de notificaciones | Sistema marca visualmente tickets vencidos (borde rojo, ícono de alerta) y genera notificaciones automáticas al usuario y bibliotecario. | Ticket aparece como "En curso (asignada)" sin indicador de vencimiento. Sin SLA configurado. Sin alertas automáticas. Sin indicador visual de mora. | GLPI 11.0.6 / Docker / Chrome 120 / WSL2 | TC-009-ticket-vencido.png | TC-009 | 12/04/2026 | Palomino Sandoval Anderson | Equipo GLPI

## Datos Tableau
ID Caso | Módulo | Tipo Prueba | Título | Prioridad | Estado | Fecha Ejecución | Hora Inicio | Hora Fin | Duración (min) | Ejecutado Por
TC-001 | Gestión de Libros | Funcional | Registro exitoso de nuevo libro | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:04 | 23:05 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-002 | Gestión de Libros | Funcional | Registro con campos vacíos | Alta | Fallido | 12/04/2026 | 23:07 | 23:08 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-003 | Gestión de Libros | Funcional | Búsqueda por título | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:10 | 23:10 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-004 | Gestión de Libros | Funcional | Edición de libro | Media | Aprobado | 12/04/2026 | 23:11 | 23:11 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-005 | Gestión de Libros | Funcional | Eliminación de libro | Media | Aprobado | 12/04/2026 | 23:13 | 23:13 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-006 | Préstamos | Funcional | Creación de préstamo | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:19 | 23:20 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-007 | Préstamos | Funcional | Préstamo libro no disponible | Alta | Fallido | 12/04/2026 | 23:23 | 23:23 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-008 | Préstamos | Funcional | Devolución de libro | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:25 | 23:26 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-009 | Préstamos | Funcional | Alerta préstamo vencido | Media | Fallido | 13/04/2026 | 00:03 | 00:03 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-010 | Gestión de Usuarios | Funcional | Registro nuevo usuario | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:35 | 23:35 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-011 | Gestión de Usuarios | Funcional | DNI duplicado | Alta | Fallido | 12/04/2026 | 23:41 | 23:41 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-012 | Autenticación | Seguridad | Credenciales inválidas | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:28 | 23:28 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-013 | Control de Acceso | Seguridad | Permisos por rol | Alta | Aprobado | 12/04/2026 | 23:32 | 23:33 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-014 | Reportes | Funcional | Reporte mensual | Media | Aprobado | 12/04/2026 | 23:49 | 23:49 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-015 | Reportes | Funcional | Exportación PDF/CSV | Media | Aprobado | 12/04/2026 | 23:54 | 23:55 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-016 | Catálogo | Funcional | Filtrado por categoría | Media | Aprobado | 12/04/2026 | 23:46 | 23:46 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-017 | Rendimiento | No Funcional | Tiempo de respuesta | Baja | Aprobado | 12/04/2026 | 23:57 | 23:57 | 1 | Palomino Sandoval Anderson
TC-018 | Integración | Integración | Sincronización préstamo-inventario | Alta | Fallido | 12/04/2026 | 23:59 | 01:02 | 3 | Palomino Sandoval Anderson